## Sheet1
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
Đợt | Công việc hoàn thành | Công việc dự kiến
1 (16/03/2021 - 22/03/2021) | Tạo hồ sơ thiết kế: + Phân tích đồ án + Thiết kế dữ liệu + Thiết kế xử lý cho nhân viên, quản lý đơn vị, quản lý chi nhánh | Tạo hồ sơ thiết kế: + Thiết kế giao diện cho ứng dụng nhân viên, quản lý chi nhánh, quản lý đơn vị Tạo dữ liệu file json cho công ty và nhân viên Lập trình ứng dụng nhân viên
2 (23/03/2021 - 29/03/2021) | Tạo hồ sơ thiết kế: + Phân tích yêu cầu đối tượng và chức năng + Sửa phân tích dữ liệu cho nhân viên Lập trình: + Ứng dụng cho nhân viên | Tạo hồ sơ thiết kế: + Thiết kế giao diện cho ứng dụng nhân viên, quản lý chi nhánh, quản lý đơn vị Lập trình: + Ứng dụng nhân viên (Xóa, cập nhật đơn xin nghỉ) + Ứng dụng quản lý đơn vị + Ứng dụng quản lý chi nhánh
3 (30/03/2021 - 05/04/2021) | Lập trình ứng dụng 1 khối: + Ứng dụng cho nhân viên + Ứng dụng cho quản lý đơn vị + Ứng dụng cho quản lý chi nhánh | Tạo hồ sơ thiết kế: + Thiết kế giao diện cho ứng dụng nhân viên, quản lý chi nhánh, quản lý đơn vị + Thiết kế dịch vụ dữ liệu Lập trình: + Dịch vụ dữ liệu + Ứng dụng hệ khách cho nhân viên, quản lý đơn vị và quản lý chi nhánh
4 (06/04/2021 - 12/04/2021) | Lập trình ứng dụng 2 khối: + Ứng dụng hệ khách cho nhân viên + Ứng dụng hệ khách cho quản lý đơn vị + Ứng dụng hệ khách cho quản lý chi nhánh + Ứng dụng dịch vụ dữ liệu + Tạo file sqlite QLNV.sqlite Tạo hồ sơ thiết kế: + Thiết kế giao diện cho ứng dụng nhân viên, quản lý chi nhánh, quản lý đơn vị + Thiết kế dịch vụ dữ liệu